ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

«	»	20 г.	№	г.

О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «О плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза»

Приняв к сведению информацию Коллегии Евразийской экономической комиссии о плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству	Республики	Беларусь,	Республики	Казахстан и

Российской	Федерации с	учетом	формирования	Евразийского

экономического союза, Совет Евразийской экономической комиссии решил:

- Одобрить	проект	решения Высшего Евразийского

экономического совета «О плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству	Республики	Беларусь,	Республики	Казахстан и

Российской	Федерации с	учетом	формирования	Евразийского

экономического союза» (прилагается) и внести его для рассмотрения

на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

- Одобрить проект Заявления глав Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики о плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза (прилагается).

- Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики Беларусь

От Республики Казахстан

От российской

С. Румас

Б. Сагинтаев

И. Шувалов

ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

«	»	20	г.	№	г.

О плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза

Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств решил:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза (далее - план).

- Евразийской экономической комиссии:

совместно с Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом;

вести мониторинг хода реализации мероприятий, предусмотренных планом, и ежеквартально информировать Республику

Беларусь, Республику Казахстан и Российскую Федерацию о результатах мониторинга;

доложить о ходе работы по реализации мероприятий, предусмотренных планом, на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Члены Высшего Евразийского экономического совета:

От Республики	От	Республики	От	Российской

Беларусь	Казахстан	Федерации

Проект

ЗАЯВЛЕНИЕ о плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза и намерении Кыргызской Республики стать полноправным членом Евразийского

экономического союза

Мы, главы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики,

в целях углубления интеграционных процессов между государствами - членами Таможенного союза и Единого экономического пространства и Кыргызской Республикой,

принимая во внимание процесс реализации Кыргызской Республикой во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией и государствами - членами Таможенного союза и Единого экономического пространства плана мероприятий («дорожной карты») по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 74,

признавая необходимость дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия между государствами - членами Таможенного союза и Единого экономического пространства и Кыргызской Республикой,

подтверждая готовность Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации оказывать Кыргызской Республике содействие в адаптации экономики Кыргызской Республики к функционированию в условиях Евразийского экономического союза,

поддерживая намерение Кыргызской Республики присоединиться к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и впоследствии стать полноправным членом Евразийского экономического союза,

принимая во внимание Решение Высшего Евразийского экономического совета от	2014	г.	№	«О	плане

мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза»,

выступаем за реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза, с целью присоединения	Кыргызской	Республики	к Евразийскому

экономическому союзу в качестве полноправного члена.

За Республику	За Республику	За	Российскую

Беларусь	Казахстан	Федерацию

За Кыргызскую Республику

УТВЕРЖДЕН

Решением Высшего Евразийского экономического совета от	201	г.	№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

I. В сфере обеспечения информационного взаимодействия (статья 23 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор) и приложение № 3 к нему)

Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на создание национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно - Союз, интегрированная система)

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

к моменту исполнения Кыргызской Республикой мероприятий, связанных с участием в едином

экономическом пространстве Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (далее - присоединение)

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

2.

Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства - члены Таможенного союза и Единого экономического пространства (Союза) (далее - государства-члены) информации о состоянии развития систем электронного правительства, межведомственного взаимодействия в электронном виде и о государственных органах Кыргызской Республики, ответственных за их функционирование и обеспечивающих их эксплуатацию и развитие

Кыргызская

Республика

2 месяца с даты утверждения настоящего плана («дорожной карты») (далее - настоящий план)

3.

Анализ нормативных и иных документов, требования которых должны быть учтены при реализации общих процессов в рамках Союза

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

4.

Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства- члены информации об уполномоченных органах Кыргызской Республики, являющихся участниками информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза, в том числе о применяемых информационных системах и используемых в них справочниках и классификаторах

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

Обеспечение финансирования работ по созданию, развитию и обеспечению функционирования государственных информационных ресурсов и информационных систем уполномоченных органов Кыргызской Республики, являющихся участниками информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза, а также национального сегмента Кыргызской Республики интегрированной системы

Определение оператора государственного компонента Кыргызской Республики общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде

Кыргызская

Республика

6 месяцев с момента присоединения*

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

к моменту присоединения

комиссия

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

7. Определение оператора доверенной третьей стороны Кыргызской Республики

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

к моменту присоединения

Участие в создании, обеспечении функционирования и развитии интегрированной системы в соответствии с планами, утверждаемыми Евразийской экономической комиссией

Кыргызская

Республика

с момента присоединения

- В сфере макроэкономики (статьи 62 и 63 Договора и приложение № 14 к нему)

- Реализация порядка согласования интервальных количественных значений внешних параметров, используемых при разработке официальных прогнозов социально-экономического развития государств-членов (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2012 г. № 269)

Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены	Кыргызская

9.

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

1 месяц после присоединения

информации о внешних параметрах прогнозов, используемых при разработке	Республика

официальных национальных прогнозов экономического развития

Приведение параметров официального среднесрочного прогноза социально-	Кыргызская

экономического развития Кыргызской Республики в соответствие с принятыми	Республика

интервальными количественными значениями внешних параметров прогнозов социально- экономического развития государств-членов

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

- Реализация порядка обмена информацией между уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией в целях проведения согласованной макроэкономической политики (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2012 г. № 270)

11.

Кыргызская

Республика

3 месяца после присоединения

12.

Кыргызская

Республика

э месяца после присоединения

13.

Кыргызская

Республика

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о прогнозах (программах) социально-экономического развития на среднесрочный период, о долгосрочных (свыше 5 лет) программах (планах, стратегиях, концепциях) социально-экономического развития, планах (концепциях, стратегиях) действий и мер в сфере экономического развития и макроэкономической политики

Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства- члены перечня нормативных правовых актов в сфере разработки и реализации макроэкономической политики, в том числе бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики, а также актов, направленных на стабилизацию экономической ситуации и повышение устойчивости экономического развития

Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о макроэкономических показателях, определяющих степень интеграционного взаимодействия и уровня и динамики развития экономики, предусмотренных пунктами 5 и 6 приложения № 14 к Договору (информация по показателям представляется за 2000 - 2014 годы)

- Реализация методики расчета макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств-членов (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. № 144)

Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены материалов, включающих описание структуры бюджета и государственного долга, а также структуры потребительской корзины, используемой при расчете инфляции

Кыргызская

Республика

3 месяца с момента присоединения

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

15.

Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о макроэкономических показателях, определяющих устойчивость экономического развития, рассчитанных в соответствии с Методикой расчета макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. № 144, а также информации о структуре операций консолидированного бюджета сектора государственного управления, структуре операций с финансовыми активами сектора государственного управления и структуре долга сектора государственного управления (указанная информация представляется за 2012 - 2014 годы ежеквартально и ежегодно. В случае отсутствия окончательной оценки объема внутреннего валового продукта расчет производится на основе предварительных данных)

Кыргызская

Республика

3 месяца с момента присоединения

16.

Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены	Кыргызская

информации о макроэкономических показателях, определяющих устойчивость	Республика

экономического развития, предусмотренных статьей 63 Договора и рассчитанных в

соответствии с законодательством Кыргызской Республики (указанная информация

представляется за 2000 — 2014 годы ежеквартально и ежегодно. В случае отсутствия

окончательной оценки объема внутреннего валового продукта расчет производится на

основе предварительных данных)

Реализация мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации в случае	Кыргызская

превышения Кыргызской Республикой количественных значений макроэкономических	Республика

показателей, определяющих устойчивость экономического развития (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2014 г. № 93)

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

17.

после присоединения

Подготовка предложений по реализации Кыргызской Республикой мер для достижения основных ориентиров макроэкономической политики государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства на 2014 - 2015 годы (Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 70)

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

19.

Представление в Евразийскую экономическую комиссию информации об экономических показателях, используемых для разработки Евразийской экономической комиссией ежегодных прогнозов социально-экономического развития Таможенного союза и Единого экономического пространства в целом (по согласованному перечню) (указанная информация представляется за 2000 - 2014 годы)

Кыргызская

Республика

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

20.

Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики и Евразийской экономической комиссии по вопросам присоединения Кыргызской Республики и реализации положений раздела XIII Договора и приложения № 14 к нему, а также настоящего плана в части, касающейся согласованной макроэкономической политики

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

государства-члены

до присоединения

- В сфере валютной политики (статья 64 Договора и приложение № 15 к нему)

21

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

Кыргызская

Республика

с момента присоединения (по необходимости)

Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, международных договоров, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами в сфере валютной политики на предмет их соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и соответствующее представление результатов анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены

Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере валютной политики для приведения их в соответствие с договорноправовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

23.

Кыргызская

Республика

с момента присоединения

Присоединение к Договору о согласованной валютной политике государств - участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, подписанному 12 декабря 2011 года, и приведение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в соответствие с указанным Договором

- В сфере торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций (статьи 65 - 69 Договора и приложение № 16 к нему)

24.

Кыргызская

Республика

25.

Кыргызская

Республика

26.

Кыргызская

Республика

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

государства-члены

Анализ норм законодательства Кыргызской Республики на предмет их соответствия разделу XV Договора и приложению № 16 к нему и предоставление итогов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и в государства-члены

Анализ двусторонних и многосторонних международных договоров в сфере торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, а также обязательств Кыргызской Республики в рамках Всемирной торговой организации (далее — ВТО) и предоставление итогов это! о анализа в Евразийскую экономическую комиссию и в государства-члены

Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню «горизонтальных» ограничений Кыргызской Республики для включения в перечень сохраняемых государствами-членами «горизонтальных» ограничений в отношении всех секторов и видов деятельности (приложение № 2 к приложению № 16 к Договору)

Проведение консультаций и определение по итогам их проведения перечня сохраняемых Кыргызской Республикой «горизонтальных» ограничений в отношении всех секторов и видов деятельности (приложение №2 к приложению № 16 к Договору)

2 месяца с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 26 настоящего плана

j месяца с даты утверждения настоящего плана

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

2 месяца с даты утверждения настоящего плана

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

28.

Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по формированию индивидуального национального перечня ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, предусмотренных пунктами 15 - 17, 23, 26, 28, 31, 33 и 35 приложения № 16 к Договору

Кыргызская

Республика

2 месяца с даты утверждения настоящего плана

29.

Проведение консультаций и определение по итогам их проведения индивидуального национального перечня ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, предусмотренных пунктами 15 - 17, 23, 26, 28, 31, 33 и 35 приложения № 16 к Договору

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

государства-члены

- месяца

с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 28 настоящего плана

- месяца

с даты утверждения настоящего плана

30.

Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню секторов услуг, в которых функционируют правила единого рынка услуг, предусмотренные пунктом 40 приложения № 16 к Договору

Кыргызская

Республика

31

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

государства-члены

Кыргызская

Республика

Проведение консультаций и определение по итогам их проведения перечня секторов услуг, в которых функционируют правила единого рынка услуг, предусмотренные пунктом 40 приложения № 16 к Договору

Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг будет осуществлено в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)

- месяца

с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 30 настоящего плана

- месяца

с даты утверждения настоящего плана

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

33.

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

государства-члены

Проведение консультаций и определение по итогам их проведения перечня секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг будет осуществлено в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)

2 месяца с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 32 настоящего плана

- В сфере финансовых рынков (статья 70 Договора и приложение № 17 к нему)

34.

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

Кыргызская

Республика

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

35.

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

Анализ двусторонних международных договоров в сфере услуг и инвестиций, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, обязательств Кыргызской Республики в рамках ВТО и их соответствия разделу XVI Договора и приложению № 17 к нему и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены

Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню секторов, в которых Кыргызской Республикой предоставляется национальный режим в соответствии с пунктом 4 Протокола по финансовым услугам (приложение № 17 к Договору) и принимаются обязательства в соответствии с пунктом 10 (приложение № 1 к указанному Протоколу)

Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере финансовых рынков на предмет их соответствия разделу XVI Договора и приложению № 17 к нему и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

37.

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

государства-члены

38.

Кыргызская

Республика

Проведение консультаций и определение перечня секторов, в которых Кыргызской Республикой предоставляется национальный режим в соответствии с пунктом 4 Протокола по финансовым услугам (приложение № 17 к Договору) и принимаются обязательства в соответствии с пунктом 10 (приложение № 1 к указанному Протоколу)

Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню сохраняемых Кыргызской Республикой ограничений в отношении учреждения и (или) деятельности (ограничения по пунктам 6 и 11 Протокола по финансовым услугам (приложение № 2 к приложению № 17 к Договору))

2 месяца с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 36 настоящего плана

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

39.

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

Проведение консультаций и определение перечня сохраняемых Кыргызской Республикой ограничений в отношении учреждения и (или) деятельности (ограничения по пунктам 6 и 11 Протокола по финансовым услугам (приложение № 2 к приложению № 17 к Договору))

2 месяца с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений.

государства-члены указанных в пункте 38

настоящего плана

- В сфере конкурентной политики (статьи 74 — 77 Договора и приложение № 19 к нему)

40. Определение уполномоченных регулирующих и контролирующих органов государственной власти Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной)политики

Кыргызская

Республика

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

41.

Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики на предмет соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию

Кыргызская

Республика

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

42.

Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики, в которые требуется внести изменения либо которые требуется отменить для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере

Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии о внесенных изменениях

Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики

Кыргызская

Республика

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

43.

Кыргызская

Республика

к моменту присоединения

44.

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

государства-члены

Кыргызская

Республика

до присоединения

Представление в Евразийскую экономическую комиссию информации о применении в законодательстве Кыргызской Республики положений Модельного закона «О конкуренции», утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 24 октября 2013 г. № 50

до присоединения

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

- В сфере естественных монополий (статья 78 Договора и приложение № 20 к нему)

46.

Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с Евразийской экономической комиссией в сфере естественных монополий, а также на регулирование и (или) контроль за деятельностью субъектов естественных монополий

Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере естественных монополий на предмет соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и представление результатов этого анализа в государства-члены

Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза, с определением последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере

Кыргызская

Республика

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

47.

Кыргызская

Республика

48.

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

49.

Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере естественных монополий для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях

Кыргызская

Республика

к моменту присоединения

- В сфере энергетики (статьи 79 - 85 Договора и приложения № 21 - 23 к нему)

Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с Евразийской экономической комиссией в сфере энергетики

Кыргызская

Республика

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

51.

Анализ соглашений в сфере энергетики, заключенных Кыргызской Республикой с государствами-членами, а также договоров (контрактов), заключенных хозяйствующими субъектами Кыргызской Республики с хозяйствующими субъектами государств-членов, и их влияния на сферу энергетики после присоединения Кыргызской Республики

Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, двусторонних и многосторонних соглашений в сфере энергетики, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, а также договоров (контрактов), заключенных хозяйствующими субъектами Кыргызской Республики с хозяйствующими субъектами третьих стран, и их влияния на сферу энергетики после присоединения Кыргызской Республики

53. Анализ условий обеспечения доступа уполномоченных организаций Кыргызской Республики к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики

Подготовка предложений по внесению изменений в Методологию осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами- членами (приложение к приложению № 21 к Договору)

54.

Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере энергетики, в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

Кыргызская

Республика

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

52.

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

до присоединения

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

56. Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере энергетики для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях

Кыргызская

Республика

к моменту присоединения

57.

Кыргызская

Республика

после присоединения

Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства- члены предложений по актуализации мероприятий, осуществляемых государствами- членами по вопросам энергетики, с учетом присоединения Кыргызской Республики

58. Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики в сфере энергетики Кыргызская

до присоединения

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

государства-члены

- В сфере транспорта и инфраструктуры (статьи 86 - 87 Договора и приложение № 24 к нему)

59.

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

Кыргызская

Республика

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства- члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере транспорта и коммуникаций, в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере

Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, двусторонних и многосторонних соглашений в сфере транспорта и коммуникаций, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, и их влияния на сферу транспорта и коммуникаций после присоединения Кыргызской Республики

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере транспорта и коммуникаций для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях

Кыргызская

Республика

к моменту присоединения

Обеспечение мероприятий по обмену информацией органов транспортного (автомобильного) контроля государств-членов и Кыргызской Республики

Кыргызская

Республика,

государства-члены

Кыргызская

Республика

6 месяцев после присоединения

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

63.

Определение уполномоченных органов, ответственных за реализацию Порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики (приложение № 2 к приложению № 24 к Договору), и проведение консультаций по соответствующим вопросам

Проведение унификации тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов по видам сообщений (экспортный, импортный и внутригосударственный тарифы) и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов

64.

Кыргызская

Республика

в течение двух лет с даты присоединения

65.

Поэтапное применение унифицированного тарифа на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов по видам сообщений (экспортный, импортный и внутригосударственный тарифы)

Кыргызская

Республика

в течение двух лет с даты присоединения

Предоставление организациям железнодорожного транспорта права принятия решений об	Кыргызская

после выполнения пунктов 64, 65

изменении уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов	Республика

в ценовых пределах

В сфере государственных закупок (статья 88 Договора и приложение № 25 к нему)

Исполнитель

Срок исполнения

Наименование мероприятия

Кыргызская

Республика

Кыргызская

Республика

69.

Кыргызская

Республика

70.

Кыргызская

Республика

67. Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам государственных (муниципальных) закупок

68.

Анализ соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере государственных (муниципальных) закупок с учетом формирования Союза:

законодательства Кыргызской Республики

условий функционирования веб-портала государственных закупок Кыргызской Республики

правил применения электронных государственных закупок

Определение перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в которые требуется внести изменения либо которые требуется отменить для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере государственных (муниципальных) закупок с учетом формирования Союза, в том числе для введения национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок

Приведение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере государственных (муниципальных) закупок с учетом формирования Союза

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

в течение 6 месяцев после завершения анализа по определению перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики,которые необходимо привести в соответствие с договорно-правовой

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Внедрение в практику электронных государственных закупок с использованием электронной цифровой подписи

базой Таможенного союза и Единого экономического пространства

в течение 2 лет с даты присоединения

в течение 2 лет с даты присоединения

Кыргызская

Республика

Кыргызская

Республика

- Введение национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок для государств-членов

- В сфере интеллектуальной собственности

- Присоединение к Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности

государств - членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года

Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на	Кыргызская

73.

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской	Республика

экономической комиссией по вопросам ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза

Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-	Кыргызская

члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в которые	Республика,

требуется внести изменения для присоединения к Соглашению о едином таможенном

реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного

союза от 21 мая 2010 года, с определением последовательности и этапности

осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

75.

Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности для присоединения к Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях

Кыргызская

Республика

к моменту присоединения

76.

Проведение консультаций с представителями уполномоченного органа Кыргызской Республики, направленных на взаимодействие по ведению единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

государства-члены

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика

по необходимости

77.

Проведение консультаций с бизнес-сообществом Кыргызской Республики по вопросам включения объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза

по необходимости

- Интеллектуальная собственность (статьи 89-91 Договора и приложение № 26 к нему)

78.

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, двусторонних и многосторонних международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, участником которых является Кыргызская Республика и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены

Информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов об участии Кыргызской Республики в основополагающих международных договорах в сфере интеллектуальной собственности, указанных в статье 90 Договора о Евразийском экономическом союзе

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

80.

Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства- члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности, в которые требуется внести изменения в связи с присоединением Кыргызской Республики для приведения их в соответствие с договорноправовой базой ТС и ЕЭП с учетом формирования Союза, с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

2 месяца с даты утверждения настоящего плана

81

Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях

Участие представителей Кыргызской Республики в обсуждении проектов следующих международных договоров, разрабатываемых в развитие Договора (раздел XXIII Договора и приложение № 26 к нему):

договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров на территориях государств - членов Евразийского экономического союза

договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности

соглашение о едином порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе

Кыргызская

Республика

к моменту присоединения

82.

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

государства-члены

с даты утверждения настоящего плана (по согласованию)

Анализ обязательств Кыргызской Республики в рамках ВТО в сфере интеллектуальной собственности, а также обязательств Кыргызской Республики, предусмотренных международными договорами, заключенными Кыргызской Республикой с третьими странами (в том числе в рамках СНГ), и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

2 месяца с даты утверждения настоящего плана

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

84.

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

государства-члены

до присоединения (по необходимости)

Проведение консультаций с представителями уполномоченных органов, бизнес- сообществом Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности

- В сфере промышленности (статьи 92 и 93 Договора и приложения № 27 и 28 к нему)

85.

Кыргызская

Республика

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

86.

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

государства-члены

6 месяцев с даты утверждения настоящего плана

Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на реализацию положений статьи 93 Договора и приложения № 28 к нему, а также государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на проведение расследований на предмет соответствия субсидий, предоставляемых на территориях других государств-членов, положениям статьи 93 Договора и приложения № 28 к нему

Анализ программных документов и действующих стратегий Кыргызской Республики в сфере промышленности в целях определения национальных приоритетов промышленного развития, приоритетных видов экономической деятельности с целью проработки вопросов по развитию промышленного сотрудничества с учетом положений статьи 92 Договора

Анализ существующих кооперационных связей в секторах промышленности Кыргызской Республики и государств-членов с целью определения возможных направлений развития промышленного сотрудничества и углубления промышленной кооперации Кыргызской Республики и государств-членов в отдельных секторах экономики с учетом потенциала Кыргызской Республики

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

государства-члены

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

до присоединения

89.

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

90.

6 месяцев с даты утверждения настоящего плана

91.

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия

6 месяцев с даты утверждения настоящего плана

Анализ программных документов и действующих стратегий Кыргызской Республики в части субсидирования промышленности, в том числе:

- правила и порядок их реализации;

- сопоставление обязательств КР в рамках ВТО с обязательствами государств-членов, предусмотренными статьей 93 Договора и приложением № 28 к нему, и предоставление в государства-члены результатов анализа

Оценка и проработка целесообразности и (или) необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики для обеспечения соответствия положениям статьи 93 Договора и приложения № 28 к нему

Ознакомление с опытом Кыргызской Республики в части реализации имеющихся в соответствии с Соглашением Всемирной торговой организации по субсидиям и компенсационным мерам обязательств в отношении промышленных субсидий от 15 апреля 1994 года

Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики по вопросам в сфере промышленности

Внесение изменений в соответствующие нормативные акты Кыргызской Республики в сфере промышленности для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой ТС и ЕЭП с учетом формирования Евразийского экономического союза и информирование ЕЭК и государств-членов о внесенных изменениях

Кыргызская

Республика

к моменту присоединения

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

93.

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

государства-члены

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

государства-члены

до присоединения

94.

2014-2016 годы

Проведение консультаций по выявлению проблемных вопросов в сфере легкой промышленности Кыргызской Республики, функционирования крупных рынков товаров легкой промышленности на территории Кыргызской Республики («Дордой», «Карасуу», «Мадина»), в сфере принимаемых мер по развитию отрасли легкой промышленности Кыргызской Республики

Подготовка предложений по развитию сотрудничества Кыргызской Республики с государствами-членами в сфере легкой промышленности с учетом Рекомендации Совета Евразийской экономической комиссии от 31 января 2014 г. № 1 «О развитии сотрудничества государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в отрасли легкой промышленности», в том числе проведение консультаций по разработке и введению на таможенной территории Союза системы маркировки отдельных видов продукции

- В сфере агропромышленного комплекса (статьи 94 — 95 Договора и приложение № 29 к нему)

95.

Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса

Анализ развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, структуры внешней торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием (в том числе с государствами-членами) за 2011 - 2014 годы

Кыргызская

Республика

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

государства-члены

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

97.

Обзор государственной политики на основе анализа програмных документов в сфере агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, в том числе в сфере реализации мер государственной поддержки сельского хозяйства Кыргызской Республики, за 2011 — 2014 годы

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

государства-члены

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

98.

Проведение консультаций по вопросам сотрудничества Кыргызской Республики с государствами-членами в сфере агропромышленного комплекса, обязательств Кыргызской Республики в рамках ВТО в сфере сельского хозяйства, а также обязательств Кыргызской Республики, предусмотренных международными договорами, заключенными Кыргызской Республикой с третьими странами

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

государства-члены

2014-2015 годы

99.

Реализация мероприятий по подготовке уведомлений о государственной поддержке сельского хозяйства Кыргызской Республики в целях обеспечения соответствия положениям раздела XXV Договора и приложения № 29 к нему

Кыргызская

Республика

после присоединения

Осуществление обмена аналитической и статистической информацией в сфере сельского хозяйства между государствами-членами и Кыргызской Республикой

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

с даты утверждения настоящего плана

государства-члены

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

- В сфере трудовой миграции

- Присоединение к Соглашению о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции

из третьих государств от 19 ноября 2010 года

Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на	Кыргызская

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской	Республика

экономической комиссией по вопросам сотрудничества по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств

102.

Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства- члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в которые требуется внести изменения в связи с присоединением Кыргызской Республики к Соглашению о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года, с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере

Кыргызская

Республика

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

103.

Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере трудовой миграции для присоединения к Соглашению о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях

Проведение консультаций представителей уполномоченного органа Кыргызской Республики с государствами-членами по вопросам сотрудничества по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств

Кыргызская

Республика

к моменту присоединения

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика,

государства-члены

по необходимости

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

- В сфере трудовой миграции (статьи 96 - 98 Договора и приложение № 30 к нему)

Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на	Кыргызская

1 месяц с даты утверждения настоящего плана

взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской	Республика

экономической комиссией по вопросам правового статуса трудягцихся-мигрантов и членов их семей

Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, медицинского страхования (в отношении грудящихся государств-членов и членов их семей) на предмет соответствия договорно-правовой оазе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены

Кыргызская

Республика

3 месяца с даты утверждения настоящего плана

Анализ обязательств Кыргызской Республики в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, медицинского страхования (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей), предусмотренных международными договорами, заключенными Кыргызской Республикой с третьими государствами (в том числе в рамках СНГ), и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены

Кыргызская

Республика

4 месяца с даты утверждения настоящего плана

Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства- члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере трудовой в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, медицинского страхования (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей), в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой ТС и ЕЭП с учетом формирования Союза, с определением последовательности и этапности соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере

Кыргызская

Республика

Проведение консультаций представителей уполномоченных органов Кыргызской Республики в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей)

Кыргызская

Республика,

Евразийская

экономическая

комиссия,

государства-члены

по необходимости

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 109. Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере трудовой миграции для приведения их в соответствие с договорноправовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях | Кыргызская Республика | к моменту присоединения |

- Заключение Кыргызской Республикой двусторонних международных договоров с государствами-членами

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии

Республика

Беларусь,

Кыргызская

Республика

после присоединения, в согласованные Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой сроки

после присоединения, в согласованные Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой сроки

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии

Республика

Казахстан,

Кыргызская

Республика

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Республика

Беларусь,

Кыргызская

Республика

Кыргызская

Республика,

Российская

Федерация

- Соглашение между Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Республики Беларусь и граждан Республики Беларусь на территории Кыргызской Республики

- Соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики

после присоединения, в согласованные Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой сроки

после присоединения, в согласованные Кыргызской Республикой и Российской Федерацией сроки

- Общие положения

Мониторинг исполнения мероприятий разделов I - XIV настоящего плана и

Евразийская

экономическая

комиссия,

Кыргызская

Республика

ежеквартально до присоединения

информирование ежеквартально государств-членов о результатах этого мониторинга

Срок исполнения установлен при наличии источников и необходимых объемов финансирования.