ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Совета

Евразийской экономической комиссии

от 30 октября 2020 г. № 24

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 февраля 2020 г. № 4**

1. В наименовании и пункте 1 слово «транзитных» исключить.

2. В плане мероприятий («дорожной карте») по развитию единой системы таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб, утвержденном указанным распоряжением:

а) в наименовании слово «транзитных» исключить;

б) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «1. Разработка проекта Соглашения о единой системе таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе (далее – Союз), включая следующие вопросы:  а) особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита, в том числе единых гарантийных механизмов и иных мер, обеспечивающих контроль за доставкой товаров (включая технические (технологические) средства (электронные навигационные пломбы) (далее – навигационные пломбы))  б) определение возможности взаимодействия  в рамках единой системы таможенного транзита товаров в Союзе с международными интеграционными объединениями и государствами, не являющимися членами Союза | разработка проекта Соглашения | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия),  государства – члены Союза (далее – государства-члены) | I – II кварталы  2021 г. |
| проведение внутригосударственного согласования проекта Соглашения | III квартал  2021 г. |
| проведение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания Соглашения и вступления его в силу | IV квартал  2021 г. |
| 2. Определение в государствах-членах национальных операторов системы отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб (далее – система отслеживания) | нормативные правовые акты государств-членов | государства-члены | I квартал 2021 г. |
| 3. Разработка проекта международного договора  в рамках Союза по вопросам применения в Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров | разработка проекта международного договора | Комиссия,  государства-члены | III квартал 2020 г. |
| проведение внутригосударственного согласования проекта международного договора | IV квартал 2020 г. |
| проведение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международного договора и вступления его в силу | II квартал 2021 г.»; |

в) в пункте 4 слова «II квартал 2020 г.» заменить словами «IV квартал 2020 г.»;

г) в пункте 5 слова «IV квартал 2019 г. – II квартал 2020 г. (для Кыргызской Республики − IV квартал 2019 г. − III квартал 2020 г.)» заменить словами «II квартал 2021 г.»;

д) в пункте 6 слова «I квартал 2020 г.» заменить словами «IV квартал 2020 г.»;

е) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «8. Подготовка проекта Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года по вопросам применения таможенной процедуры таможенного транзита и навигационных пломб с учетом положений международных договоров, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего плана | разработка проекта Протокола | Комиссия,  государства-члены | I – II кварталы  2021 г. |
| 9. Разработка и принятие актов Комиссии  и нормативных правовых актов государств-членов, обеспечивающих применение системы отслеживания, в соответствии с полномочиями, определенными международным договором, указанным в пункте 3 настоящего плана | акты Комиссии, нормативные правовые акты государств-членов | Комиссия,  государства-члены | в течение полугода  с даты вступления  в силу международного договора, указанного  в пункте 3 настоящего плана»; |

ж) в пункте 10 слова «I – II кварталы 2020 г.» заменить словами «IV квартал 2021 г.»;

з) в пункте 11 слова «IV квартал 2020 г.» заменить словами «IV квартал 2021 г.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_